# Plan de contenidos de BebesFelices.es

Primeros seis meses

Transcripción estructurada de la conversación

Usuario

Genial! Ahora pasemos a crear el "Plan de contenidos de los primeros seis meses." cómo hemos comentado en un chat anterior y recuerda tener en cuenta los otros chats que hemos tenido.

Asistente

# Plan de contenidos de BebesFelices.es: primeros seis meses

Partimos de las decisiones ya tomadas:

Especialización inicial: niños de 3 a 5 años.

Monetización principal: Amazon Afiliados.

Prioridad: contenidos con intención comercial, comparativa y transaccional.

Categorías iniciales:

/por-edad/

/juguetes-educativos/

/movimiento/

/autonomia/

/regalos/

/sostenibles/

/comparativas/

/guias/

Estrategia: construir pocos clústeres sólidos, evitando publicar cientos de artículos desconectados.

Asumo que el plan comienza en agosto de 2026 y termina en enero de 2027.

# 1. Objetivo de los primeros seis meses

Durante esta primera fase no debemos intentar abarcar todo el universo infantil. El objetivo será construir una base temática suficientemente sólida para que Google entienda que BebesFelices es una web especializada en:

Ayudar a las familias a elegir juguetes, regalos y productos infantiles adecuados para niños de 3, 4 y 5 años.

Los objetivos concretos serán:

Posicionar las páginas principales por edad.

Crear clústeres comerciales con posibilidades de generar comisiones.

Aprovechar Navidad, Black Friday y Reyes.

Construir autoridad temática mediante guías informativas.

Crear una estructura de enlazado interno coherente.

Obtener los primeros datos reales de impresiones, clics y conversiones.

Identificar qué categorías merecen ampliarse durante el segundo semestre.

# 2. Ritmo de publicación recomendado

La cadencia inicial será de:

2 contenidos semanales.

Aproximadamente 8 contenidos mensuales.

Total previsto: 48 contenidos en seis meses.

Distribución aproximada:

| Tipo de contenido | Cantidad |
| --- | --- |
| Páginas principales por edad o categoría | 8 |
| Rankings de mejores productos | 17 |
| Comparativas específicas | 9 |
| Guías de compra | 8 |
| Contenidos informativos de apoyo | 6 |
| Total | 48 |

No todos los contenidos requieren la misma extensión.

| Tipo | Extensión orientativa |
| --- | --- |
| Página pilar por edad | 2.500-4.000 palabras |
| Ranking de productos | 2.500-4.500 palabras |
| Comparativa específica | 2.000-3.500 palabras |
| Guía de compra | 1.500-2.500 palabras |
| Artículo informativo | 1.200-2.000 palabras |

La calidad, la selección real de productos y la utilidad deben primar sobre la extensión.

# 3. Calendario editorial de los seis meses

## Mes 1 — Agosto de 2026

### Objetivo

Construir los cimientos del proyecto: páginas por edad, principales contenidos comerciales y guía general de selección.

| Semana | Contenido | URL propuesta | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juguetes para niños de 3 años: mejores opciones por tipo de juego | /por-edad/3-anos/ | Página pilar comercial | P1 |
| 1 | Mejores juguetes educativos para niños de 3 años | /juguetes-educativos/juguetes-educativos-3-anos/ | Ranking | P1 |
| 2 | Juguetes para niños de 4 años: ideas educativas y divertidas | /por-edad/4-anos/ | Página pilar comercial | P1 |
| 2 | Mejores juguetes educativos para niños de 4 años | /juguetes-educativos/juguetes-educativos-4-anos/ | Ranking | P1 |
| 3 | Juguetes para niños de 5 años: mejores opciones para aprender jugando | /por-edad/5-anos/ | Página pilar comercial | P1 |
| 3 | Mejores juguetes educativos para niños de 5 años | /juguetes-educativos/juguetes-educativos-5-anos/ | Ranking | P1 |
| 4 | Cómo elegir un juguete adecuado según la edad del niño | /guias/como-elegir-juguetes-segun-edad/ | Guía informativa | P2 |
| 4 | Juguetes educativos para niños de 3 a 5 años: guía completa | /juguetes-educativos/ | Página pilar de categoría | P1 |

### Función estratégica del mes

Las páginas /por-edad/3-anos/, /por-edad/4-anos/ y /por-edad/5-anos/ serán tres de las URLs más importantes de toda la web.

No deben ser simples listados de productos. Cada una tiene que actuar como un centro de navegación hacia:

Juguetes educativos.

Montessori.

STEM.

Juegos de mesa.

Construcción.

Puzles.

Movimiento.

Regalos.

Creatividad.

Autonomía.

### Conversión

En cada página por edad habrá:

Una selección rápida de productos destacados.

Recomendaciones por tipo de niño o necesidad.

Tabla comparativa.

Explicación de qué habilidades se desarrollan.

Preguntas frecuentes.

Enlaces a los clústeres especializados.

## Mes 2 — Septiembre de 2026

### Objetivo

Construir el clúster de juguetes educativos, uno de los ejes centrales de BebesFelices.

| Semana | Contenido | URL propuesta | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejores juguetes Montessori para niños de 3 a 5 años | /juguetes-educativos/juegos-montessori/ | Página pilar comercial | P1 |
| 1 | Montessori o juguetes educativos tradicionales: diferencias | /comparativas/montessori-vs-juguetes-educativos/ | Comparativa | P2 |
| 2 | Mejores juguetes STEM para niños de 3 a 5 años | /juguetes-educativos/juguetes-stem/ | Página pilar comercial | P1 |
| 2 | Qué son los juguetes STEM y qué habilidades desarrollan | /guias/que-son-juguetes-stem/ | Guía informativa | P2 |
| 3 | Mejores juegos de construcción para niños de 3 a 5 años | /juguetes-educativos/juegos-de-construccion/ | Ranking | P1 |
| 3 | Mejores puzles para niños de 3, 4 y 5 años | /juguetes-educativos/puzles/ | Ranking | P1 |
| 4 | Juegos para aprender letras y números | /juguetes-educativos/aprender-letras-y-numeros/ | Ranking | P1 |
| 4 | Mejores juegos de creatividad y manualidades | /juguetes-educativos/creatividad-y-manualidades/ | Ranking | P1 |

### Clúster resultante

/juguetes-educativos/

├── juguetes-educativos-3-anos/

├── juguetes-educativos-4-anos/

├── juguetes-educativos-5-anos/

├── juegos-montessori/

├── juguetes-stem/

├── juegos-de-construccion/

├── puzles/

├── aprender-letras-y-numeros/

└── creatividad-y-manualidades/

### Enlazado interno

Por ejemplo, la página de juguetes STEM debe enlazar hacia:

Juguetes educativos por edad.

Juegos de construcción.

Aprender letras y números.

Regalos para niños de 4 y 5 años.

Página general de juguetes educativos.

La guía informativa sobre STEM debe enviar tráfico hacia el ranking comercial, no competir con él.

## Mes 3 — Octubre de 2026

### Objetivo

Desarrollar el clúster de movimiento, con productos de ticket medio más elevado y potencial de comisión superior.

| Semana | Contenido | URL propuesta | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejores bicicletas sin pedales para niños | /movimiento/bicicletas-sin-pedales/ | Ranking principal | P1 |
| 1 | Cómo elegir una bicicleta sin pedales | /guias/como-elegir-bicicleta-sin-pedales/ | Guía de compra | P2 |
| 2 | Bicicleta sin pedales o triciclo: cuál elegir | /comparativas/bicicleta-sin-pedales-vs-triciclo/ | Comparativa | P1 |
| 2 | Mejores triciclos para niños de 3 a 5 años | /movimiento/triciclos/ | Ranking | P1 |
| 3 | Mejores patinetes para niños de 3 a 5 años | /movimiento/patinetes/ | Ranking | P1 |
| 3 | Patinete de tres ruedas o dos ruedas para niños | /comparativas/patinete-dos-vs-tres-ruedas/ | Comparativa | P2 |
| 4 | Mejores juguetes de exterior para niños | /movimiento/juguetes-de-exterior/ | Ranking | P1 |
| 4 | Casco y protecciones infantiles: cómo elegirlos correctamente | /guias/casco-protecciones-infantiles/ | Guía de compra | P2 |

### Consideración importante

Las bicicletas, los triciclos y los patinetes pueden ofrecer mejores ingresos por venta que muchos juguetes pequeños.

Estos artículos deberán incluir filtros claros:

Edad recomendada.

Altura del niño.

Peso máximo.

Peso del producto.

Número de ruedas.

Posibilidad de ajustar el manillar o el asiento.

Uso interior o exterior.

Necesidad de casco y protecciones.

Facilidad de transporte.

Rango de precio.

### Contenido principal del clúster

También se deberá crear o completar la página:

/movimiento/

No es necesario contabilizarla como un artículo independiente si se desarrolla progresivamente como página de categoría.

## Mes 4 — Noviembre de 2026

### Objetivo

Capturar búsquedas comerciales relacionadas con regalos, Black Friday y preparación de Navidad.

| Semana | Contenido | URL propuesta | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejores regalos para niños de 3 años | /regalos/regalos-3-anos/ | Ranking estacional y evergreen | P1 |
| 1 | Mejores regalos para niños de 4 años | /regalos/regalos-4-anos/ | Ranking estacional y evergreen | P1 |
| 2 | Mejores regalos para niños de 5 años | /regalos/regalos-5-anos/ | Ranking estacional y evergreen | P1 |
| 2 | Regalos educativos para niños de 3 a 5 años | /regalos/regalos-educativos/ | Ranking | P1 |
| 3 | Regalos para niños que ya tienen de todo | /regalos/ninos-que-tienen-de-todo/ | Ranking por problema | P1 |
| 3 | Regalos originales para niños de 3 a 5 años | /regalos/regalos-originales/ | Ranking | P1 |
| 4 | Mejores ofertas de juguetes en Black Friday | /ofertas/black-friday-juguetes/ | Página estacional | P1 |
| 4 | Cómo elegir un regalo infantil sin equivocarse | /guias/como-elegir-regalo-infantil/ | Guía informativa | P2 |

### Preparación temporal

Los contenidos de regalos no deben publicarse en diciembre. Deben estar:

Publicados durante la primera mitad de noviembre.

Enlazados desde la portada.

Incluidos en la navegación de la categoría.

Revisados antes de Black Friday.

Actualizados de nuevo antes de Navidad y Reyes.

### Página central

Debe consolidarse:

/regalos/

Esta página enlazará a:

Regalos por edad.

Regalos educativos.

Regalos originales.

Regalos económicos.

Regalos Montessori.

Regalos para exterior.

Regalos para niños que ya tienen de todo.

## Mes 5 — Diciembre de 2026

### Objetivo

Maximizar la campaña de Navidad y Reyes, cubriendo búsquedas por presupuesto, intereses y tipo de producto.

| Semana | Contenido | URL propuesta | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejores regalos de Navidad para niños de 3 a 5 años | /regalos/navidad-ninos-3-5-anos/ | Ranking estacional | P1 |
| 1 | Regalos de Reyes para niños de 3 a 5 años | /regalos/reyes-ninos-3-5-anos/ | Ranking estacional | P1 |
| 2 | Regalos para niños por menos de 20 euros | /regalos/regalos-ninos-menos-20-euros/ | Ranking por precio | P1 |
| 2 | Regalos para niños por menos de 50 euros | /regalos/regalos-ninos-menos-50-euros/ | Ranking por precio | P1 |
| 3 | Mejores juegos de mesa para niños de 3 a 5 años | /juguetes-educativos/juegos-de-mesa/ | Ranking | P1 |
| 3 | Juegos cooperativos para niños: mejores opciones | /juguetes-educativos/juegos-cooperativos/ | Ranking | P2 |
| 4 | Mejores juguetes de madera para niños | /sostenibles/juguetes-de-madera/ | Ranking | P1 |
| 4 | Juguetes de madera o de plástico: ventajas y diferencias | /comparativas/juguetes-madera-vs-plastico/ | Comparativa | P2 |

### Actualizaciones necesarias durante diciembre

Además de publicar los nuevos contenidos, habrá que actualizar:

Juguetes para niños de 3 años.

Juguetes para niños de 4 años.

Juguetes para niños de 5 años.

Regalos por edad.

Regalos educativos.

Juegos Montessori.

Juguetes STEM.

Bicicletas, triciclos y patinetes.

Ofertas de Black Friday, retirando o adaptando referencias caducadas.

Durante diciembre debe priorizarse la revisión de productos disponibles frente a la publicación de artículos secundarios.

## Mes 6 — Enero de 2027

### Objetivo

Reducir la dependencia de Navidad y abrir el clúster de autonomía infantil, conectado con el desarrollo y la vida cotidiana.

| Semana | Contenido | URL propuesta | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejores torres de aprendizaje Montessori | /autonomia/torres-de-aprendizaje/ | Ranking principal | P1 |
| 1 | Cómo elegir una torre de aprendizaje segura | /guias/como-elegir-torre-aprendizaje/ | Guía de compra | P1 |
| 2 | Torre de aprendizaje plegable o fija: cuál elegir | /comparativas/torre-aprendizaje-plegable-vs-fija/ | Comparativa | P2 |
| 2 | Mejores mesas y sillas infantiles | /autonomia/mesas-y-sillas-infantiles/ | Ranking | P1 |
| 3 | Mejores taburetes infantiles para el baño | /autonomia/taburetes-infantiles/ | Ranking | P2 |
| 3 | Productos Montessori para fomentar la autonomía | /autonomia/productos-montessori/ | Ranking temático | P1 |
| 4 | Actividades para fomentar la autonomía entre los 3 y 5 años | /guias/fomentar-autonomia-ninos-3-5-anos/ | Artículo informativo | P2 |
| 4 | Torre de aprendizaje o taburete infantil | /comparativas/torre-aprendizaje-vs-taburete/ | Comparativa | P2 |

### Nuevo clúster

/autonomia/

├── torres-de-aprendizaje/

├── mesas-y-sillas-infantiles/

├── taburetes-infantiles/

└── productos-montessori/

Este clúster permite diversificar la monetización con productos de mayor ticket y menor estacionalidad.

# 4. Resumen del calendario

| Mes | Clúster principal | Contenidos | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Agosto 2026 | Por edad | 8 | Construir las páginas principales |
| Septiembre 2026 | Juguetes educativos | 8 | Reforzar la especialización temática |
| Octubre 2026 | Movimiento | 8 | Atacar productos de mayor ticket |
| Noviembre 2026 | Regalos | 8 | Preparar Black Friday y Navidad |
| Diciembre 2026 | Navidad y juegos | 8 | Maximizar intención de compra |
| Enero 2027 | Autonomía | 8 | Ampliar hacia productos evergreen |
| Total | — | 48 | Crear la primera base comercial |

# 5. Orden de publicación dentro de cada semana

Para mantener una dinámica estable:

## Primer contenido semanal

Publicar un contenido comercial:

Ranking.

Comparativa.

Página pilar.

Guía de compra con productos recomendados.

## Segundo contenido semanal

Publicar uno de apoyo:

Guía informativa.

Comparación de conceptos.

Artículo que responda dudas.

Contenido que refuerce el enlazado interno.

Ejemplo:

Martes:

Mejores bicicletas sin pedales para niños

Viernes:

Cómo elegir una bicicleta sin pedales

De esta manera, cada contenido informativo impulsa una página comercial relacionada.

# 6. Plantillas de contenido recomendadas

## A. Rankings de mejores productos

Ejemplo: “Mejores bicicletas sin pedales”.

Estructura:

Respuesta rápida.

Tabla comparativa.

Mejor opción general.

Mejor relación calidad-precio.

Mejor opción económica.

Mejor opción premium.

Productos analizados individualmente.

Cómo elegir.

Qué características revisar.

Recomendaciones según edad o altura.

Preguntas frecuentes.

Conclusión y recomendación final.

Cada producto deberá incluir:

Para quién es adecuado.

Ventajas.

Inconvenientes.

Características importantes.

Motivo por el que se recomienda.

Botón o enlace de consulta en Amazon.

No conviene afirmar que un producto ha sido probado personalmente cuando no sea cierto.

## B. Comparativas

Ejemplo: “Bicicleta sin pedales o triciclo”.

Estructura:

Respuesta rápida.

Tabla de diferencias.

Ventajas de la primera opción.

Desventajas de la primera opción.

Ventajas de la segunda opción.

Desventajas de la segunda opción.

Qué opción elegir según edad, habilidad y uso.

Productos recomendados de cada categoría.

Preguntas frecuentes.

Veredicto.

La comparativa debe resolver una decisión, no limitarse a describir dos productos.

## C. Páginas por edad

Ejemplo: /por-edad/4-anos/.

Estructura:

Qué necesita normalmente un niño de esa edad.

Habilidades que está desarrollando.

Mejores tipos de juguetes.

Selección rápida de productos.

Juguetes educativos.

Movimiento.

Juegos de mesa.

Construcción.

Creatividad.

Regalos.

Qué evitar.

Cómo elegir.

Preguntas frecuentes.

Estas páginas serán los grandes distribuidores de autoridad interna.

## D. Guías informativas

Ejemplo: “Qué son los juguetes STEM”.

Estructura:

Definición sencilla.

Qué habilidades desarrollan.

Ejemplos según la edad.

Cómo utilizarlos.

Qué tener en cuenta al comprarlos.

Errores frecuentes.

Productos o categorías recomendadas.

Preguntas frecuentes.

El objetivo principal será responder la consulta y trasladar al lector hacia el ranking comercial correspondiente.

# 7. Estrategia de enlazado interno

Cada contenido nuevo debe incluir entre 4 y 8 enlaces internos contextuales.

## Regla 1: enlazar hacia arriba

Los artículos específicos deben enlazar a su categoría principal.

Ejemplo:

/juguetes-educativos/juegos-de-construccion/

→ /juguetes-educativos/

## Regla 2: enlazar por edad

Todos los rankings relevantes deben enlazar hacia:

/por-edad/3-anos/

/por-edad/4-anos/

/por-edad/5-anos/

Pero solo cuando la relación sea natural.

## Regla 3: enlazar contenido informativo y comercial

/guías/que-son-juguetes-stem/

→ /juguetes-educativos/juguetes-stem/

Y el ranking comercial debe devolver el enlace:

/juguetes-educativos/juguetes-stem/

→ /guias/que-son-juguetes-stem/

## Regla 4: enlazar contenidos hermanos

Ejemplo:

/bicicletas-sin-pedales/

↔ /triciclos/

↔ /patinetes/

↔ /bicicleta-sin-pedales-vs-triciclo/

## Regla 5: evitar enlaces genéricos

En lugar de:

Pulsa aquí.

Utilizar:

Consulta nuestra comparativa entre bicicletas sin pedales y triciclos.

# 8. Distribución de la intención de búsqueda

El contenido de los seis meses debe mantener esta proporción:

| Intención | Porcentaje aproximado |
| --- | --- |
| Comercial y transaccional | 60 % |
| Comparativa | 20 % |
| Informativa | 20 % |

Esto es importante porque BebesFelices no busca únicamente tráfico. Busca tráfico que pueda convertirse en clics hacia Amazon.

No obstante, una web formada exclusivamente por rankings comerciales tendría dificultades para construir suficiente autoridad y confianza. De ahí la necesidad del 20 % informativo.

# 9. Optimización de conversión

Cada ranking debería incluir diferentes puntos de conversión.

## Al principio

Tabla comparativa.

Recomendaciones rápidas.

Mejor opción general.

Mejor opción económica.

## En cada análisis

Botón de consulta.

Ventajas e inconvenientes.

Explicación de para quién es adecuado.

## Después de la guía de compra

Recomendación final.

Selección resumida de dos o tres productos.

## En móvil

Los botones deben:

Ser claramente visibles.

Tener suficiente separación.

No ocupar toda la pantalla.

Explicar la acción.

Textos recomendados:

“Consultar disponibilidad en Amazon”.

“Ver características y precio”.

“Consultar precio actual”.

“Ver opiniones en Amazon”.

Debe evitarse mostrar precios escritos manualmente, porque pueden quedar desactualizados.

# 10. Actualización de contenidos

La publicación no termina cuando se publica el artículo.

## Revisión mensual

Cada mes se revisarán los diez contenidos que acumulen más impresiones.

Se comprobará:

Productos sin disponibilidad.

Enlaces rotos.

Cambios en títulos de productos.

Pérdida de posiciones.

Consultas nuevas en Search Console.

Páginas con impresiones pero pocos clics.

Páginas con clics hacia Amazon pero pocas ventas.

## Revisión trimestral

Al finalizar octubre y enero:

Actualizar tablas comparativas.

Retirar productos desaparecidos.

Añadir alternativas.

Mejorar introducciones.

Ampliar preguntas frecuentes.

Incorporar nuevas búsquedas detectadas.

Revisar el enlazado interno.

Corregir posibles canibalizaciones.

# 11. Indicadores que se deben controlar

## SEO

Páginas indexadas.

Impresiones.

Clics orgánicos.

Posición media.

CTR.

Consultas posicionadas.

Número de palabras clave en el Top 10, Top 20 y Top 50.

## Comportamiento

Usuarios orgánicos.

Tiempo de interacción.

Scroll.

Páginas visitadas por sesión.

Salidas desde las páginas comerciales.

## Afiliación

Clics hacia Amazon.

CTR de afiliación.

Productos pedidos.

Productos enviados.

Conversión.

Ingresos por página.

Ingresos por cada 1.000 visitas.

Categorías que generan más comisiones.

Será conveniente utilizar distintos Tracking IDs para identificar el rendimiento por grupo, por ejemplo:

Edad.

Juguetes educativos.

Movimiento.

Regalos.

Autonomía.

# 12. Criterio para modificar el calendario

El calendario no debe considerarse rígido.

A partir del tercer mes, los datos deben influir en las siguientes publicaciones.

## Caso 1: una página empieza a posicionar

Si “bicicletas sin pedales” obtiene muchas impresiones, ampliar el clúster:

Bicicletas sin pedales para niños altos.

Bicicletas sin pedales ligeras.

Bicicletas sin pedales con freno.

Bicicletas sin pedales de madera.

Bicicletas sin pedales para 3 años.

Comparativas entre modelos concretos.

## Caso 2: muchas visitas y pocos clics hacia Amazon

Revisar:

Selección de productos.

Ubicación de las tablas.

Llamadas a la acción.

Correspondencia entre búsqueda y recomendaciones.

Claridad de la recomendación final.

## Caso 3: muchos clics y pocas compras

Puede indicar:

Productos demasiado caros.

Selección poco convincente.

Producto no disponible.

Desalineación entre la consulta y el producto.

Usuarios en una fase demasiado informativa.

## Caso 4: contenido sin impresiones después de varios meses

Revisar:

Indexación.

Intención de búsqueda.

Título SEO.

Canibalización.

Enlazado interno.

Profundidad del contenido.

Competencia real de la consulta.

# 13. Prioridades absolutas

Aunque el plan contiene 48 contenidos, estas son las 20 URLs que no deberían aplazarse:

/por-edad/3-anos/

/por-edad/4-anos/

/por-edad/5-anos/

/juguetes-educativos/

/juguetes-educativos/juguetes-educativos-3-anos/

/juguetes-educativos/juguetes-educativos-4-anos/

/juguetes-educativos/juguetes-educativos-5-anos/

/juguetes-educativos/juegos-montessori/

/juguetes-educativos/juguetes-stem/

/juguetes-educativos/juegos-de-construccion/

/juguetes-educativos/juegos-de-mesa/

/movimiento/bicicletas-sin-pedales/

/movimiento/triciclos/

/movimiento/patinetes/

/regalos/regalos-3-anos/

/regalos/regalos-4-anos/

/regalos/regalos-5-anos/

/regalos/regalos-educativos/

/autonomia/torres-de-aprendizaje/

/sostenibles/juguetes-de-madera/

Estas páginas concentran la mejor combinación inicial de:

Intención de compra.

Afinidad con Amazon Afiliados.

Potencial evergreen.

Posibilidad de crear subclústeres.

Relación con el posicionamiento especializado de 3 a 5 años.

# 14. Resultado esperado al terminar enero de 2027

Al completar el plan, BebesFelices dispondrá de:

Tres grandes páginas por edad.

Un clúster sólido de juguetes educativos.

Un clúster de productos de movimiento.

Un clúster de regalos.

Un primer clúster de autonomía.

Contenidos iniciales sobre juguetes sostenibles.

Comparativas que resuelven decisiones de compra.

Guías que apoyan las páginas comerciales.

Una campaña estacional de Black Friday, Navidad y Reyes.

Un sistema de enlazado interno coherente.

Datos suficientes para decidir qué categorías escalar.

El segundo semestre no debería planificarse únicamente con una nueva lista teórica de palabras clave. Debería construirse combinando:

Los resultados obtenidos en Search Console.

Los clics y conversiones de Amazon.

Los clústeres que muestren mayor tracción.

Las consultas reales por las que Google empieza a mostrar la web.

Las nuevas oportunidades detectadas alrededor de las páginas que ya estén posicionando.